## Лист1
Ул.Микрорайон д.2 с.Рожок
№ | Наименование работ | План 2015 год
|  | ед.изм | кол-во | сроки выполнения | выполнение | отклонение | причина отклонения | стоимость работ
1 | Ремонт системы водоснабжения | м | 8 | сентябрь | 8 | 0 | - | 6.2
2 | Ремонт системы отопления | м | 45 | август | 45 | 0 | - | 34.6
3 | Ремонт электропроводки | м | 70 | апрель | 70 | 0 |  | 51.4
4 | Ремонт системы водоотведения | м | 8 | июнь | 8 | 0 |  | 6.2
| ИТОГО | [6 empty] | 98.4
Сведения о количестве случаев снижения плады за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2014 год
№ | Наименование нарушений качества содержания и ремонта | ед.изм. | кол-во | Примечание
***
Сведения о количестве случаев снижения пдаты за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказаниях за 2014 год
№ | Наименование нарушений качества содержания и ремонта | ед.изм. | кол-во | Примечание
***
Свединия о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленой продолжительности перерывов в оказании или выполнении услуг не в соответствии с установленными Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в МКД и жилых домах
№ | Наименование нарушений качества | ед.изм. | кол-во | Примечание
***