## Лист1
Ул.Молодежная д.12 с.Давыдково
№ | Наименование работ | План 2016 год
|  | ед.изм | кол-во | сроки выполнения | выполнение | отклонение | причина отклонения | стоимость работ
1 | Ремонт системы водоснабжения | м | 10 | июль | 10 | 0 | - | 8.5
2 | Ремонт электропроводки | м | 50 | май | 50 | 0 |  | 14.6
3 | Ремонт системы водоотведения | м | 10 | август | 10 | 0 |  | 8.5
| ИТОГО | [6 empty] | 31.6
Сведения о количестве случаев снижения плады за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за 2014 год
№ | Наименование нарушений качества содержания и ремонта | ед.изм. | кол-во | Примечание
***
Сведения о количестве случаев снижения пдаты за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказаниях за 2014 год
№ | Наименование нарушений качества содержания и ремонта | ед.изм. | кол-во | Примечание
***
Свединия о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленой продолжительности перерывов в оказании или выполнении услуг не в соответствии с установленными Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в МКД и жилых домах
№ | Наименование нарушений качества | ед.изм. | кол-во | Примечание
***